|  | Приложение к решению Баяндаевской территориальной избирательной комиссии от 21 июня 2023 года № 57/432 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

муниципальных выборов

День голосования – 10 сентября 2023 года

Сокращения:

выборы – муниципальные выборы;

Закон – Закон Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области»;

ИКИО – Избирательная комиссия Иркутской области;

МО – муниципальное образование;

ОИК – окружная избирательная комиссия;

ПАО Сбербанк – публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

ТИК – территориальная избирательная комиссия;

УИК – участковая избирательная комиссия;

Федеральный закон № 67-ФЗ – Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Дата | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов (ч. 2 ст. 11 Закона) | Не ранее чем за 90 дней до дня голосования | Не ранее 11.06.2023 | Представительный орган МО (ТИК при проведении дополнительных выборов) |
|  |  | Не позднее чем за 80 дней до дня голосования | Не позднее 21.06.2023 |  |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов (ч. 5 ст. 11 Закона) | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов |  | Представительный орган МО (ТИК при проведении дополнительных выборов) |
| 3 | Принятие решения о назначении выборов в случае их неназначения представительным органом МО (ч. 3 ст. 11 Закона) | Не позднее чем за 70 дней до дня голосования | Не позднее 01.07.2023 | ТИК |
| 4 | Опубликование решения ТИК о назначении выборов (ч. 3 ст. 11 Закона) | Не позднее чем через семь дней со дня истечения установленного ч. 5 ст. 11 Закона срока |  | ТИК |
| 5 | Уведомление ИКИО о назначении муниципальных выборов (ч. 6 ст. 11 Закона) | В течение трех дней со дня принятия соответствующего решения |  | Представительный орган МО или ТИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| 6 | Уточнение перечня избирательных участков и их границ (ч. 1 ст. 21 Закона) | Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях не позднее чем за 70 дней до дня голосования | Не позднее 01.07.2023 | Главы местной администрации муниципального района, городского округа по согласованию с соответствующей ТИК |
| 7 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров (если участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), мест нахождения УИК, помещений для голосования и номеров телефонов УИК (ч. 4 ст. 21 Закона) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 31.07.2023 | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, а при проведении выборов в орган местного самоуправления поселения – глава местной администрации поселения |
| 8 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, в труднодоступных или отдаленных местностях (ч. 2 ст. 21 Закона) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с ИКИО – не позднее чем за три дня до первого дня голосования | Не позднее 10.08.2023, а в исключительных случаях – не позднее 04.09.2023 | ТИК |
| 9 | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных позднее общего срока, установленного Законом (ч. 5 ст. 21 Закона) | Не позднее чем за два дня до первого дня голосования | Не позднее 05.09.2023 | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, а при проведении выборов в орган местного самоуправления поселения – глава местной администрации поселения |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 10 | Представление сведений об избирателях в ТИК, а в случаях, предусмотренных Законом, в УИК (ч. 4 ст. 22 Закона) | Сразу после назначения дня голосования или после образования УИК (в случае, если список избирателей составляется УИК) |  | Главы местных администраций, командиры воинских частей, а также руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 11 | Установление формы списка избирателей (ч. 1 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования | Не позднее 29.08.2023 | ТИК |
| 12 | Составление списков избирателей (ч. 2 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования В случае проведения досрочного голосования по соответствующему избирательному участку в соответствии со ст. 95 Закона – не позднее чем за 21 день до дня голосования | Не позднее 29.08.2023 Не позднее 19.08.2023 | ТИК |
| 13 | Составление списков избирателей по избирательному участку, образованному в труднодоступной или отдаленной местности в соответствии с ч. 2 ст. 21 Закона (ч. 3 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за десять дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем на следующий день после образования УИК В случае проведения досрочного голосования по соответствующему избирательному участку в соответствии со ст. 95 Закона – не позднее чем за 21 день до дня голосования | Не позднее 30.08.2023, а в исключительных случаях – не позднее чем на следующий день после образования УИК Не позднее 19.08.2023 | УИК |
| 14 | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (ч. 3 ст. 22 Закона) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 07.09.2023 | УИК |
| 15 | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения (ч. 7 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования | Не позднее 29.08.2023 | ТИК |
| 16 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК (ч. 7, 9 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за десять дней до дня голосования В случае проведения досрочного голосования по соответствующему избирательному участку в соответствии со статьей 95 Закона – не позднее чем за 21 день до дня голосования | Не позднее 30.08.2023 Не позднее 19.08.2023 | ТИК |
| 17 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (ч. 1 ст. 24 Закона) | За десять дней до дня голосования, а в случае составления списка избирателей позднее указанного срока – непосредственно после составления списка В случае проведения досрочного голосования по соответствующему избирательному участку в соответствии со статьей 95 Закона – за 21 день до дня голосования | С 30.08.2023 С 19.08.2023 | УИК |
| 18 | Сброшюрование отдельных книг списка избирателей (ч. 9 ст. 22 Закона) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 07.09.2023 | УИК |
| 19 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК (ч. 10 ст. 22 Закона) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 07.09.2023 | Председатель и секретарь УИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 20 | Опубликование в муниципальном периодическом печатном издании либо доведение до всеобщего сведения иным способом объявления о сроках, времени и месте приема предложений по кандидатурам в состав ОИК, перечня документов, которые должны быть представлены, и перечня сведений о кандидатуре в состав ОИК, которые должны содержаться в этих документах (ч. 7 ст. 27, ч. 6 ст. 29 Закона) | До дня, в который начинается прием предложений по кандидатурам в состав ОИК | Период приема предложений в состав ОИК – 10 дней | ТИК |
| 21 | Формирование ОИК либо принятие решения о возложении полномочий ОИК на другую избирательную комиссию (ч. 2, 5, 7 ст. 29 Закона) | Не позднее чем за 80 дней до дня голосования | Не позднее 21.06.2023 | ТИК |
| 22 | Формирование УИК на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей (ч. 2 ст. 31 Закона) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 25.08.2023, в исключительных случаях – не позднее 07.09.2023 | ТИК |
| 23 | Представление списка наблюдателей, назначенных в ТИК и УИК, в соответствующую ТИК, назначенных в ОИК – в соответствующую ОИК (п. 71 ст. 30 Федерального закона № 67-ФЗ, ч. 31 ст. 40 Закона) | Не позднее чем за три дня до первого дня голосования | Не позднее 04.09.2023 | Политическая партия, субъекты общественного контроля (Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Иркутской области), зарегистрированный кандидат |
| 24 | Представление в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель, письменного направления, выданного зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, субъектом общественного контроля (ч. 4 ст. 40 Закона) | В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | С 07.09.2023 по 10.09.2023 | Наблюдатели |
| 25 | Подача заявки на аккредитацию представителей СМИ (ч. 22 ст. 41 Закона) | Не позднее чем за три дня до первого дня голосования | Не позднее 04.09.2023 | Представитель редакции СМИ |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |
| 26 | Направление решения о назначении выборов с указанием даты его опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области (п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ) | Одновременно с опубликованием решения о назначении выборов |  | ТИК |
| 27 | Подготовка и направление в ТИК списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов (п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ) | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области |
| 28 | Представление в ТИК сведений о наименовании избирательного объединения, согласование в случае необходимости для использования в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов краткого наименования политической партии, общественного объединения (п. 10 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ, ч. 1, 2 ст. 43 Закона) | Одновременно с представлением документов для заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам Одновременно с представлением документов на выдвижение кандидата на должность главы МО |  | Избирательное объединение |
| 29 | Назначение уполномоченного представителя избирательного объединения для представления документов для заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, выдвижения кандидата на должность главы МО (ст. 44 Закона) | Не позднее дня представления документов для заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам Не позднее дня представления документов на выдвижение кандидата на должность главы МО |  | Избирательное объединение |
| 30 | Назначение доверенных лиц избирательного объединения (ст. 45 Закона) | Со дня выдвижения кандидата (кандидатов) |  | Избирательное объединение |
| 31 | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения (ч. 5 ст. 45 Закона) | В течение пяти дней со дня поступления в ТИК установленных документов |  | ТИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 32 | Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов (ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях») | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена ТИК Не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта |  | Избирательное объединение |
| 33 | Выдвижение кандидатов на должность главы МО (ч. 1, 7 ст. 48, ст. 50, ч. 3, 4, 5 ст. 51 Закона) | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, и до 18 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, и до 18 часов по местному времени 26.07.2023 | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 34 | Принятие избирательным объединением решения о выдвижении кандидата (кандидатов) по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам (ч. 4 ст. 52 Закона) | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования | Не позднее 21.07.2023 | Избирательные объединения |
| 35 | Представление в ТИК решения и иных документов избирательного объединения о выдвижении кандидата (кандидатов) по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам для заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам (ч. 4, 5 ст. 52 Закона) | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования | Не позднее 21.07.2023 | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 36 | Выдача письменного подтверждения о представлении в избирательную комиссию документов в связи с выдвижением кандидата (кандидатов) (ч. 6 ст. 48 Закона) | Незамедлительно |  | ТИК, ОИК |
| 37 | Рассмотрение и заверение представленного избирательным объединением списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, либо вынесение мотивированного решения об отказе в заверении такого списка (ч. 8 ст. 52 Закона) | В течение трех дней со дня приема документов |  | ТИК |
| 38 | Выдача решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам с копией заверенного списка либо решения об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения. Направление решения о заверении списка с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и копиями заявлений о согласии баллотироваться в соответствующие ОИК (ч. 9 ст. 52 Закона) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  | ТИК |
| 39 | Представление в ОИК кандидатами в депутаты по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам документов для выдвижения, необходимых в соответствии с Законом (ч. 1, 7 ст. 48, ч. 1 ст. 50, ч. 10 ст. 52 Закона) | Для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, – со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, до 18 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования Для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, – со дня заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, и до 18 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования | Для кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, – со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, до 18 часов по местному времени 26.07.2023 Для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, – со дня заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, и до 18 часов по местному времени 26.07.2023 | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 40 | Сбор подписей в поддержку кандидата (ч. 7 ст. 48, ч. 1 ст. 58 Закона) | Со дня, следующего за днем представления в ТИК, ОИК документов для выдвижения, необходимых в соответствии с Законом |  | Кандидат |
| 41 | Представление документов для регистрации кандидата в соответствующую избирательную комиссию (ч. 1 ст. 59 Закона) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени) | Не позднее 18 часов по местному времени 31.07.2023 | Кандидат |
| 42 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате (кандидатах) или несоблюдения требований законодательства к оформлению документов (ч. 4 ст. 60 Закона) | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ТИК, ОИК |
| 43 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации (ч. 4 ст. 60 Закона) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 44 | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату (ч. 14 ст. 61 Закона) | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата |  | ТИК, ОИК |
| 45 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации (ч. 1 ст. 62 Закона) | В течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации |  | ТИК, ОИК |
| 46 | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидату (ч. 6 ст. 62 Закона) | В течение суток с момента принятия такого решения |  | ТИК, ОИК |
| 47 | Принятие решения о признании кандидата утратившим статус кандидата в случае непредставления в установленный законом срок ни одного из предусмотренных законом документов, представление которых необходимо для регистрации кандидата (п. 5 ст. 41 Федерального закона № 67-ФЗ) | После истечения установленного срока представления документов для регистрации | После 18 часов по местному времени 31.07.2023 | ТИК, ОИК |
| 48 | Реализация права на обжалование в суд решения о признании кандидата утратившим статус кандидата, о регистрации, об отказе в регистрации кандидата, о заверении, об отказе в заверении списка кандидатов (п. 2 ст. 78 Федерального закона № 67-ФЗ) | В течение десяти дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) |  | Кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшая кандидата ОИК (ТИК) |
| 49 | Реализация права на обжалование в ТИК решения ОИК о признании кандидата утратившим статус кандидата, об отказе в регистрации кандидата, в ИКИО – решения ТИК о признании кандидата утратившим статус кандидата, об отказе в регистрации кандидата, об отказе в заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам (п. 2 ст. 78 Федерального закона № 67-ФЗ) | В течение пяти дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) |  | Кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшая кандидата ОИК (ТИК) |
| 50 | Реализация права на обжалование в суд решения ОИК о признании кандидата утратившим статус кандидата, об отказе в регистрации кандидата в случае его обжалования в ТИК и оставления жалобы без удовлетворения, решения ТИК о признании кандидата утратившим статус кандидата, об отказе в регистрации кандидата, об отказе в заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в случае его обжалования в ИКИО и оставления жалобы без удовлетворения (п. 2 ст. 78 Федерального закона № 67-ФЗ) | В течение пяти дней со дня принятия соответствующей комиссией решения об оставлении жалобы без удовлетворения |  | Кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшая кандидата ОИК (ТИК) |
| 51 | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации с указанием даты и времени регистрации (ч. 9 ст. 62 Закона) | Не позднее чем через три дня со дня принятия решения о регистрации кандидата |  | ТИК, ОИК |
| 52 | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах (ч. 10 ст. 62 Закона) | В течение 48 часов после регистрации |  | ТИК, ОИК |
| 53 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах (ч. 11 ст. 62 Закона) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования | Не позднее 25.08.2023 | ТИК, ОИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 54 | Назначение кандидатом уполномоченных представителей по финансовым вопросам, доверенных лиц кандидата (ч. 1 ст. 67, ч. 1 ст. 68 Закона) | Со дня выдвижения кандидата |  | Кандидат |
| 55 | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам (ч. 5 ст. 67 Закона) | В течение трех дней с момента представления необходимых документов |  | ТИК, ОИК |
| 56 | Регистрация доверенных лиц кандидата (ч. 2 ст. 68 Закона) | В течение пяти дней с момента представления необходимых документов |  | ТИК, ОИК |
| 57 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (кроме случаев, предусмотренных Законом) (ч. 2 ст. 65 Закона) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации |  | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организации, осуществляющей выпуск СМИ |
| 58 | Представление кандидатом, зарегистрированным кандидатом в ТИК или ОИК заявления о снятии своей кандидатуры (ч. 1 ст. 69 Закона) | Не позднее чем за пять дней до первого дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до первого дня голосования | Не позднее 02.09.2023, а при вынуждающих к тому обстоятельствах – не позднее 06.09.2023 | Кандидат, зарегистрированный кандидат |
| 59 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата по его заявлению (ч. 1 ст. 69 Закона) | Не позднее чем на следующий день со дня получения такого заявления |  | ТИК, ОИК |
| 60 | Отзыв избирательным объединением кандидата при проведении выборов главы МО (ч. 3 ст. 69 Закона) | Не позднее чем за пять дней до первого дня голосования | Не позднее 02.09.2023 | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
| 61 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата на должность главы МО (ч. 3 ст. 69 Закона) | Не позднее чем на следующий день со дня получения решения об отзыве от избирательного объединения |  | ТИК |
| 62 | Отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу (ч. 4 ст. 69 Закона) | Не позднее чем за пять дней до первого дня голосования | Не позднее 02.09.2023 | Избирательное объединение |
| 63 | Уведомление кандидата об аннулировании его регистрации (ч. 8 ст. 69 Закона) | Незамедлительно (в день принятия решения) |  | ТИК, ОИК |
| 64 | Принятие решения о признании кандидата, выдвинутого непосредственно, утратившим статус кандидата в случае отзыва или в случае смерти кандидата, наступивших до его регистрации (п. 5 ст. 41 Федерального закона № 67-ФЗ) | После представления в ТИК (ОИК) соответствующих документов |  | ТИК, ОИК |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 65 | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий (ч. 7 ст. 73 Закона) Публикация указанного перечня (ч. 6 ст. 73 Закона) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации СМИ ТИК |
| 66 | Агитационный период для избирательного объединения (ч. 1 ст. 76 Закона) | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени 08.09.2023 | Избирательные объединения |
| 67 | Агитационный период для кандидата (ч. 1 ст. 76 Закона) | Со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае если кандидат выдвинут избирательным объединением по одномандатному или многомандатному избирательному округу, – со дня представления в ОИК документов, предусмотренных ч. 10 ст. 52 Закона, и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования | Со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае если кандидат выдвинут избирательным объединением по одномандатному или многомандатному избирательному округу, – со дня представления в ОИК документов, предусмотренных ч. 10 ст. 52 Закона, и прекращается в ноль часов по местному времени 08.09.2023 | Кандидат |
| 68 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, в сетевых изданиях (ч. 2 ст. 76 Закона) | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования | Начинается с 12.08.2023 и прекращается в ноль часов по местному времени 08.09.2023 | Зарегистрированные кандидаты |
| 69 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставления эфирного времени, печатной площади для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в ТИК (ч. 7 ст. 77 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 70 | Установление форм ведения учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению материалов в сетевых изданиях, предоставленных для ведения предвыборной агитации организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий и редакциями сетевых изданий (ч. 9 ст. 77 Закона) | До начала предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | Не позднее 11.08.2023 | ТИК |
| 71 | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов Публикация либо доведение до сведения зарегистрированных кандидатов иным путем графика распределения эфирного времени (ч. 9 ст. 78 Закона) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 10.08.2023 | ТИК с участием представителей соответствующих муниципальных организаций телерадиовещания ТИК |
| 72 | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени (ч. 13, 14 ст. 78 Закона) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 10.08.2023 | Муниципальные и государственные организации телерадиовещания |
| 73 | Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади. Публикация графика распределения печатной площади либо доведение его до сведения зарегистрированных кандидатов иным путем (ч. 6 ст. 79 Закона) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 10.08.2023 | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 74 | Проведение жеребьевки по определению дат опубликования на платной основе агитационных материалов (ч. 10, 11 ст. 79 Закона) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 10.08.2023 | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, редакции государственных периодических печатных изданий |
| 75 | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени, печатной площади (ч. 15 ст. 78, ч. 13 ст. 79 Закона) | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, опубликования агитационного материала, а если выход агитационного материала в эфир или его опубликование должны состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки |  | Зарегистрированный кандидат |
| 76 | Представление платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади филиалу ПАО Сбербанк (ч. 17 ст. 78, ч. 15 ст. 79 Закона) | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала |  | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата |
| 77 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанк в организацию телерадиовещания, в редакцию периодического печатного издания (ч. 17 ст. 78, ч. 15 ст. 79 Закона) | До предоставления эфирного времени, печатной площади |  | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата |
| 78 | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, предоставленных для проведения предвыборной агитации (ч. 9 ст. 77 Закона) | Не позднее чем через десять дней со дня голосования | Не позднее 20.09.2023 | Организации, осуществляющие выпуск СМИ |
| 79 | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в ч. 3, 4 ст. 80 Закона, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей с избирателями (ч. 6 ст. 80 Закона) | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок |  | Собственники, владельцы помещений |
| 80 | Уведомление ТИК, а в случаях, предусмотренных Законом, – ОИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 5 ст. 80 Закона) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственник, владелец помещения |
| 81 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до зарегистрированных кандидатов информации о поступившем уведомлении о предоставлении кандидату помещения и содержащейся в таком уведомлении информации (ч. 5 ст. 80 Закона) | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | ТИК, ОИК |
| 82 | Опубликование и представление в ТИК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов (ч. 2 ст. 81 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 83 | Представление в ТИК, а в случаях, предусмотренных Законом, – в ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов вместе со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копией документа об оплате изготовления данных предвыборных агитационных материалов из соответствующего избирательного фонда (ч. 4 ст. 81 Закона) | До начала их распространения |  | Кандидат |
| 84 | Представление в ТИК (ОИК) копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале) (п. 111 ст. 50 Федерального закона № 67-ФЗ) | После направления (передачи) агитационного материала в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения |  | Зарегистрированный кандидат |
| 85 | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 7 ст. 81 Закона) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 10.08.2023 | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
| 86 | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, включая размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (ч. 7 ст. 71 Закона) | В день голосования до момента окончания голосования | С 08.09.2023 до 20 часов 10.09.2023 |  |
| 87 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов муниципальных выборов, иных исследований, связанных с проводимыми муниципальными выборами, в том числе их размещение в информационно-коммуникационных сетях неограниченного доступа (ч. 3 ст. 72 Закона) | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования | С 05.09.2023 по 10.09.2023 | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 88 | Поступление в распоряжение ТИК средств на подготовку и проведение муниципальных выборов (ч. 1, 2 ст. 83 Закона) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Из местного бюджета в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов |
|  | Распределение средств на проведение муниципальных выборов |
| 89 | ОИК (ч. 4 ст. 90 Закона) | Не позднее чем за 55 дней до дня голосования | Не позднее 16.07.2023 | ТИК |
| 90 | УИК (ч. 4 ст. 90 Закона) | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее 15.08.2023 | ТИК |
|  | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств на проведение выборов |
| 91 | УИК (ч. 6 ст. 90 Закона) | Не позднее чем через десять дней со дня голосования | Не позднее 20.09.2023 | В ТИК |
| 92 | ОИК (ч. 6 ст. 90 Закона) | Не позднее чем через 20 дней со дня голосования | Не позднее 30.09.2023 | В ТИК |
| 93 | ТИК (ч. 7 ст. 90 Закона) | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов |  | В представительный орган МО и СМИ |
| 94 | Возврат неизрасходованных избирательными комиссиями средств местного бюджета в соответствующий местный бюджет (ч. 8 ст. 90 Закона) | Не позднее чем через три месяца после опубликования общих результатов выборов |  | ТИК |
| 95 | Создание собственных фондов кандидатов для финансирования избирательной кампании (ч. 1 ст. 84 Закона) | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией |  | Кандидаты |
| 96 | Уведомление кандидатом соответствующей избирательной комиссии о своем решении не создавать избирательный фонд при условии, что число избирателей на день назначения выборов в едином избирательном округе при проведении выборов главы МО, в соответствующем одномандатном (многомандатном) округе при проведении выборов депутатов представительного органа МО не превышает 5 000 человек (ч. 1 ст. 84 Закона) | Одновременно с представлением заявления о согласии баллотироваться |  | Кандидат |
| 97 | Открытие специального избирательного счета кандидата (ч. 1 ст. 86 Закона) | После уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата |  | Кандидат |
| 98 | Представление информации о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств в соответствии с формами, установленными ИКИО (ч. 6 ст. 89 Закона) | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за десять дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня | Не реже одного раза в неделю, а с 31.08.2023 – не реже одного раза в три операционных дня | Филиалы ПАО Сбербанк |
| 99 | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию (ч. 10 ст. 89 Закона) | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 100 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и расходование этих средств (ч. 6 ст. 89 Закона) | В трехдневный срок, а за три дня до первого дня голосования – немедленно | В трехдневный срок, а с 04.09.2023 – немедленно | Филиалы ПАО Сбербанк |
| 101 | Направление в СМИ для опубликования, а также в ИКИО для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов (ч. 7 ст. 89 Закона) | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования |  | ТИК, ОИК |
| 102 | Возврат добровольного пожертвования в случае, если оно внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, или в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования (ч. 8 ст. 85 Закона) | Не позднее чем через десять дней со дня поступления указанного пожертвования |  | Кандидат |
| 103 | Перечисление пожертвований от анонимных жертвователей в доход соответствующего местного бюджета (ч. 9 ст. 85 Закона) | Не позднее чем через десять дней со дня поступления таких пожертвований на специальный избирательный счет |  | Кандидат |
| 104 | Представление итоговых финансовых отчетов в соответствующую избирательную комиссию (ч. 2, 3 ст. 89 Закона) | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов, результатов выборов по соответствующему избирательному округу |  | Кандидат |
| 105 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования (ч. 5 ст. 89 Закона) | Не позднее чем через пять дней со дня получения указанных финансовых отчетов |  | ТИК, ОИК |
| 106 | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и (или) юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку) (ч. 8 ст. 89 Закона) | После дня голосования до представления итогового финансового отчета |  | Кандидаты |
| 107 | Перечисление оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов неизрасходованных денежных средств и закрытие этих счетов (ч. 9 ст. 89 Закона) | По истечении 60 дней со дня голосования | С 09.11.2023 | Филиалы ПАО Сбербанк в доход местного бюджета |
| 108 | Откомандирование на срок не менее двух месяцев специалистов в распоряжение ТИК в целях организации работы контрольно-ревизионной службы (ч. 2 ст. 91 Закона) | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Органы и учреждения, указанные в ч. 2 ст. 91 Закона |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 109 | Утверждение формы и количества изготавливаемых избирательных бюллетеней для голосования, утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (ч. 2 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 20.08.2023 | ТИК |
| 110 | Утверждение текста избирательного бюллетеня (ч. 3 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 20.08.2023 | ТИК – при проведении выборов главы МО. ОИК – для голосования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |
| 111 | Изготовление избирательных бюллетеней (ч. 8 ст. 93 Закона) | По решению ТИК либо ОИК (по поручению ТИК) |  | Полиграфические организации, технически оснащенные для изготовления избирательной документации |
| 112 | Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации, уничтожения лишних избирательных бюллетеней (ч. 9 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней |  | Избирательная комиссия, осуществляющая закупку избирательных бюллетеней |
| 113 | Передача при проведении выборов депутатов представительного органа МО избирательных бюллетеней в ОИК (ч. 10 ст. 93 Закона) | В срок, установленный ТИК |  | ТИК |
| 114 | Передача избирательных бюллетеней в УИК (ч. 10, 11 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за один день до первого дня голосования | Не позднее 06.09.2023 | ТИК, ОИК |
| 115 | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в ч. 3, 4, 7, 8 ст. 92 Закона, выполненные крупным шрифтом (ч. 10 ст. 92 Закона) | На основании решения ТИК |  | ТИК |
| 116 | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, а также определение количества трафаретов (ч. 2 ст. 93 Закона) | На основании решения ТИК |  | ТИК |
| 117 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ и (или) иным способом (ч. 2 ст. 94 Закона) | Не позднее чем за десять дней до дня голосования | Не позднее 30.08.2023 | УИК |
| 118 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях через СМИ и (или) иным способом (ч. 2 ст. 94 Закона) | Не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования |  | УИК |
| 119 | Проведение досрочного голосования всех избирателей (отдельных групп избирателей) на одном или нескольких избирательных участках в труднодоступных или отдаленных местностях (ч. 1, 2 ст. 95 Закона) | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования | Не ранее 20.08.2023 | ТИК, УИК |
| 120 | Проведение голосования (ст. 631 Федерального закона № 67-ФЗ, ст. 932, ч. 1 ст. 94 Закона) | С 8 до 20 часов по местному времени | С 8 до 20 часов по местному времени 08.09.2023 – 10.09.2023 | УИК |
| 121 | Подача в УИК письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (ч. 2, 5 ст. 96 Закона) | В течение десяти дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования | С 31.08.2023 и не позднее 14 часов 10.09.2023 | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) |
| 122 | Подсчет голосов избирателей и составление УИК протоколов об итогах голосования (ч. 2 ст. 98 Закона) | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | УИК |
| 123 | Выдача по требованию члена УИК, лиц, указанных в ч. 3 ст. 39 Закона, заверенной копии протокола об итогах голосования (ч. 29 ст. 98 Закона) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) |  | УИК |
| 124 | Определение результатов выборов главы МО (ч. 1 ст. 101 Закона) | Не позднее чем через пять дней со дня голосования | Не позднее 15.09.2023 | ТИК |
| 125 | Определение результатов выборов депутатов представительного органа МО по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу (ч. 1 ст. 102 Закона) | Не позднее чем через пять дней со дня голосования | Не позднее 15.09.2023 | ОИК |
| 126 | Определение общих результатов выборов депутатов представительного органа МО (ч. 1 ст. 106 Закона) | Не позднее чем через десять дней со дня голосования | Не позднее 20.09.2023 | ТИК |
| 127 | Направление в СМИ данных о результатах выборов по избирательному округу, общих результатах выборов депутатов представительного органа МО (ч. 2 ст. 107 Закона) | В течение суток после определения указанных результатов выборов |  | ТИК, ОИК |
| 128 | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом или главой МО (ч. 1 ст. 108 Закона) | После подписания протокола о результатах выборов |  | ТИК, ОИК |
| 129 | Представление в ТИК, ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы МО, депутата представительного органа МО, либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (ч. 1 ст. 108 Закона) | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании главой МО, депутатом представительного органа МО |  | Кандидат, избранный депутатом представительного органа МО, главой МО |
| 130 | Официальное опубликование результатов муниципальных выборов, а в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 106 Закона, – общих результатов муниципальных выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных по позициям «За» и «Против» (ч. 3 ст. 107 Закона) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее 10.10.2023 | ТИК |
| 131 | Регистрация избранных главы МО, депутатов представительного органа МО и выдача им удостоверения об избрании (ч. 4 ст. 108 Закона) | После официального опубликования общих результатов выборов и представления документа об освобождении зарегистрированного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом главы МО, депутата представительного органа МО |  | ТИК, ОИК |
| 132 | Публикация (обнародование) полных данных протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и данных, которые содержатся в протоколах непосредственно нижестоящих комиссий, на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов, а также информации об общих результатах выборов депутатов представительного органа МО (ч. 4 ст. 107 Закона) | В течение двух месяцев со дня голосования | Не позднее 09.11.2023 | ТИК, ОИК |
| 133 | Направление в ИКИО заверенных копий первых экземпляров протоколов о результатах выборов и сводных таблиц, а также заверенных копий решений об общих результатах выборов главы МО, депутатов представительного органа МО (ч. 13 ст. 101, ч. 3 ст. 106 Закона) | Не позднее чем через пять дней со дня составления (принятия) соответствующих документов |  | ТИК |
| 134 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов (ст. 110 Закона) | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов, утвержденным постановлением ИКИО |  | ТИК, ОИК |